## Works Programme
পদ্মা ভিউ স্পেশালাইজড হাসপাতাল সম্প্রসারণ — কাজের সময়সূচি / Works Programme
প্রকল্প কোড PVH-2026 · চুক্তিমূল্য ৳ 60,00,00,000 · সংশোধন C, ইস্যু ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬
কাজ (Task) | মূল কাজ (Parent) | ধরন (Type) | ট্রেড (Trade) | দায়িত্বপ্রাপ্ত (Assignee) | শুরু (Start) | শেষ (End) | মূল্য (Cost, BDT) | অগ্রাধিকার (Priority) | অবস্থা (Status)
সাইট প্রস্তুতি ও এনাবলিং (Site preparation & enabling) |  | Phase | সাধারণ (General) | Shahidul Haque | 2026-02-02 | 2026-03-26 |  | High | Completed
সাইট ঘেরাও ও অফিস স্থাপন (Site hoarding & office setup) | সাইট প্রস্তুতি ও এনাবলিং (Site preparation & enabling) | Construction | সাধারণ (General) | Shahidul Haque | 2026-02-02 | 2026-02-19 | 4200000 | High | Completed
সয়েল টেস্ট ও টপোগ্রাফিক সার্ভে (Soil test & topographic survey) | সাইট প্রস্তুতি ও এনাবলিং (Site preparation & enabling) | Survey | সাধারণ (General) | Kamrul Hasan | 2026-02-09 | 2026-02-26 | 2100000 | High | Completed
পুরাতন ব্লক অপসারণ (Demolition of old block) | সাইট প্রস্তুতি ও এনাবলিং (Site preparation & enabling) | Construction | মাটির কাজ (Earthworks) | Shahidul Haque | 2026-03-01 | 2026-03-26 | 8600000 | High | Completed
অস্থায়ী বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগ (Temporary power & water) | সাইট প্রস্তুতি ও এনাবলিং (Site preparation & enabling) | Construction | বৈদ্যুতিক (Electrical) | Tanvir Ahmed | 2026-03-01 | 2026-03-19 | 3600000 | Normal | Completed
পাইলিং ও ভিত্তি (Piling & foundation) |  | Phase | পাইলিং (Piling) | Nusrat Jahan | 2026-03-29 | 2026-07-09 |  | High | Completed
বোরড পাইলিং — ৩২০টি পাইল (Bored piling — 320 piles) | পাইলিং ও ভিত্তি (Piling & foundation) | Construction | পাইলিং (Piling) | Nusrat Jahan | 2026-03-29 | 2026-05-21 | 48000000 | High | Completed
পাইল ক্যাপ ও গ্রেড বিম (Pile caps & grade beams) | পাইলিং ও ভিত্তি (Piling & foundation) | Construction | ঢালাই (Concrete) | Nusrat Jahan | 2026-05-24 | 2026-06-25 | 19500000 | High | Completed
মাটি ভরাট ও কম্প্যাকশন (Earth filling & compaction) | পাইলিং ও ভিত্তি (Piling & foundation) | Construction | মাটির কাজ (Earthworks) | Farhana Akter | 2026-06-07 | 2026-06-25 | 5400000 | Normal | Completed
ভূগর্ভস্থ পানি নিষ্কাশন (Below-ground drainage) | পাইলিং ও ভিত্তি (Piling & foundation) | Construction | প্লাম্বিং (Plumbing) | Farhana Akter | 2026-06-14 | 2026-07-09 | 6100000 | Normal | Completed
সুপারস্ট্রাকচার (Superstructure) |  | Phase | ঢালাই (Concrete) | Nusrat Jahan | 2026-07-12 | 2026-12-17 |  | High | In Progress
লেভেল ১ ছাদ ঢালাই (Level 1 slab casting) | সুপারস্ট্রাকচার (Superstructure) | Construction | ঢালাই (Concrete) | Nusrat Jahan | 2026-07-12 | 2026-08-06 | 26500000 | High | Completed
লেভেল ২ ছাদ ঢালাই (Level 2 slab casting) | সুপারস্ট্রাকচার (Superstructure) | Construction | ঢালাই (Concrete) | Nusrat Jahan | 2026-08-09 | 2026-09-03 | 26500000 | High | In Progress
লেভেল ৩ ছাদ ঢালাই (Level 3 slab casting) | সুপারস্ট্রাকচার (Superstructure) | Construction | ঢালাই (Concrete) | Nusrat Jahan | 2026-09-06 | 2026-10-01 | 26500000 | High | In Progress
লেভেল ৪ ছাদ ঢালাই (Level 4 slab casting) | সুপারস্ট্রাকচার (Superstructure) | Construction | ঢালাই (Concrete) | Nusrat Jahan | 2026-10-04 | 2026-10-29 | 26500000 | High | Open
লেভেল ৫ ও ছাদ ডেক (Level 5 & roof deck) | সুপারস্ট্রাকচার (Superstructure) | Construction | ঢালাই (Concrete) | Nusrat Jahan | 2026-11-01 | 2026-12-03 | 28000000 | High | Open
সিঁড়ি ও লিফট কোর (Stair & lift core) | সুপারস্ট্রাকচার (Superstructure) | Construction | রড বাইন্ডিং (Rebar) | Kamrul Hasan | 2026-11-15 | 2026-12-17 | 8000000 | Normal | Open
বহিরাবরণ ও ছাদ (Envelope & roofing) |  | Phase | গ্লেজিং (Glazing) | Sabrina Chowdhury | 2026-08-16 | 2027-02-25 |  | High | In Progress
অ্যালুমিনিয়াম গ্লেজিং নমুনা অনুমোদন (Glazing sample approval) | বহিরাবরণ ও ছাদ (Envelope & roofing) | Design | গ্লেজিং (Glazing) | Sabrina Chowdhury | 2026-08-16 | 2026-09-05 | 1500000 | Urgent | Blocked
বাহ্যিক গাঁথুনি ও প্লাস্টার (External masonry & plaster) | বহিরাবরণ ও ছাদ (Envelope & roofing) | Construction | গাঁথুনি (Masonry) | Sabrina Chowdhury | 2026-10-11 | 2026-12-24 | 24000000 | High | Open
অ্যালুমিনিয়াম গ্লেজিং স্থাপন (Aluminium glazing installation) | বহিরাবরণ ও ছাদ (Envelope & roofing) | Construction | গ্লেজিং (Glazing) | Sabrina Chowdhury | 2026-12-06 | 2027-02-25 | 27000000 | High | Open
ছাদ ওয়াটারপ্রুফিং (Roof waterproofing) | বহিরাবরণ ও ছাদ (Envelope & roofing) | Construction | সাধারণ (General) | Farhana Akter | 2026-12-20 | 2027-01-28 | 7500000 | High | Open
বাহ্যিক রং (External painting) | বহিরাবরণ ও ছাদ (Envelope & roofing) | Construction | রং (Painting) | Farhana Akter | 2027-01-31 | 2027-02-25 | 4000000 | Normal | Open
এমইপি স্থাপন (MEP installation) |  | Phase | এইচভিএসি (HVAC) | Tanvir Ahmed | 2026-11-01 | 2027-04-15 |  | High | Open
বৈদ্যুতিক ফার্স্ট ফিক্স (Electrical first fix) | এমইপি স্থাপন (MEP installation) | Construction | বৈদ্যুতিক (Electrical) | Tanvir Ahmed | 2026-11-01 | 2027-01-14 | 22000000 | High | Open
প্লাম্বিং ফার্স্ট ফিক্স (Plumbing first fix) | এমইপি স্থাপন (MEP installation) | Construction | প্লাম্বিং (Plumbing) | Tanvir Ahmed | 2026-11-15 | 2027-01-28 | 16500000 | High | Open
এইচভিএসি ডাক্টিং ও চিলার (HVAC ducting & chiller) | এমইপি স্থাপন (MEP installation) | Construction | এইচভিএসি (HVAC) | Tanvir Ahmed | 2027-01-03 | 2027-03-11 | 26000000 | High | Open
জেনারেটর ও সাবস্টেশন (Generator & substation) | এমইপি স্থাপন (MEP installation) | Construction | বৈদ্যুতিক (Electrical) | Tanvir Ahmed | 2027-01-24 | 2027-03-25 | 19500000 | High | Open
ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম (Fire protection system) | এমইপি স্থাপন (MEP installation) | Construction | ফায়ার সেফটি (Fire safety) | Tanvir Ahmed | 2027-02-14 | 2027-04-15 | 12000000 | High | Open
অভ্যন্তরীণ ফিনিশিং (Internal finishing) |  | Phase | টাইলস (Tiling) | Imtiaz Rahman | 2027-01-03 | 2027-05-13 |  | High | Open
অভ্যন্তরীণ গাঁথুনি ও প্লাস্টার (Internal masonry & plaster) | অভ্যন্তরীণ ফিনিশিং (Internal finishing) | Construction | গাঁথুনি (Masonry) | Imtiaz Rahman | 2027-01-03 | 2027-02-18 | 18000000 | High | Open
ফ্লোর টাইলস ও মার্বেল (Floor tiles & marble) | অভ্যন্তরীণ ফিনিশিং (Internal finishing) | Construction | টাইলস (Tiling) | Imtiaz Rahman | 2027-02-21 | 2027-04-08 | 24000000 | High | Open
দরজা-জানালা ও কাঠের কাজ (Doors & joinery) | অভ্যন্তরীণ ফিনিশিং (Internal finishing) | Construction | সাধারণ (General) | Imtiaz Rahman | 2027-03-14 | 2027-04-22 | 15500000 | Normal | Open
অপারেশন থিয়েটার ফিটআউট (Operation theatre fit-out) | অভ্যন্তরীণ ফিনিশিং (Internal finishing) | Construction | এইচভিএসি (HVAC) | Tanvir Ahmed | 2027-03-07 | 2027-04-29 | 18000000 | Urgent | Open
রং ও ফিনিশিং (Painting & finishing) | অভ্যন্তরীণ ফিনিশিং (Internal finishing) | Construction | রং (Painting) | Imtiaz Rahman | 2027-04-11 | 2027-05-13 | 5500000 | Normal | Open
কমিশনিং ও হস্তান্তর (Commissioning & handover) |  | Phase | সাধারণ (General) | Md. Rafiqul Islam | 2027-03-21 | 2027-06-30 |  | High | Open
লিফট স্থাপন ও পরীক্ষা (Lift installation & testing) | কমিশনিং ও হস্তান্তর (Commissioning & handover) | Construction | লিফট (Lifts) | Tanvir Ahmed | 2027-03-21 | 2027-05-06 | 14000000 | High | Open
বহিরাঙ্গন ও ল্যান্ডস্কেপ (External works & landscaping) | কমিশনিং ও হস্তান্তর (Commissioning & handover) | Construction | মাটির কাজ (Earthworks) | Farhana Akter | 2027-04-04 | 2027-05-27 | 6500000 | Normal | Open
সিস্টেম কমিশনিং (Systems commissioning) | কমিশনিং ও হস্তান্তর (Commissioning & handover) | Commissioning | এইচভিএসি (HVAC) | Tanvir Ahmed | 2027-05-16 | 2027-06-17 | 6000000 | High | Open
হস্তান্তর ডকুমেন্ট ও প্রশিক্ষণ (Handover documents & training) | কমিশনিং ও হস্তান্তর (Commissioning & handover) | Handover | সাধারণ (General) | Md. Rafiqul Islam | 2027-06-06 | 2027-06-30 | 2500000 | Normal | Open
মোট (Total, tasks)